## IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
Periode Perencanaan : Tahun 2025-2030
No | Indikator Kinerja Utama | Defenisi Operasional | Rumus Perhitungan | Sumber Data | Baseline |  | Target Tahun
[5 empty] | Tahun | Satuan Hasil | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[5 empty] | 2025 |  | Satuan Hasil | Target | Satuan Hasil | Target | Satuan Hasil
1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi | Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. | Hasil penilaian maturitas SPIP oleh APIP/BPKP. | Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi | 3 | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Tingkat efektivitas pengendalian untuk mencegah dan menangani risiko korupsi. | Nilai hasil penilaian IEPK. | Hasil penilaian SPIP/IEPK | 2.9 | Indeks | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
3 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pemerintah daerah. | Nilai hasil penilaian MRI. | Hasil penilaian MRI | 2.9 | Indeks | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
4 | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal | Kualitas evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi internal SAKIP. | LHE/evaluasi SAKIP | 16 | Skor | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
5 | Indeks Integritas Pemerintah | Tingkat integritas pemerintah daerah berdasarkan hasil survei/penilaian integritas. | Nilai hasil SPI/indeks integritas. | Hasil SPI KPK | 71 | Indeks | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
6 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP/BPK yang telah ditindaklanjuti. | Rekomendasi selesai / total rekomendasi x 100%. | Database TLHP Inspektorat | 82 | % | 85 | 88 | 90 | 92 | 95
7 | Skor Kapabilitas APIP | Tingkat kapabilitas Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. | Hasil penilaian kapabilitas APIP. | Penilaian kapabilitas APIP | 3 | Level | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4

## Rencana Aksi
RENCANA AKSI
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026
NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PENCAPAIAN TARGET 2026 |  |  |  | AKSI/ | Unit
|  |  |  | 2026 |  |  | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | Kegiatan Pendukung | Penanggung Jawab
1 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah daerah | Nilai Maturitas SPIP | Level 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian SPIP/RB | 3 | 3 | 3 | 3 | Pendampingan SPIP-T, manajemen risiko dan evaluasi pengendalian | Inspektur
2 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya integritas pemerintah daerah | Nilai IEPK | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi | 3 | 3 | 3 | 3 | Sosialisasi anti korupsi, gratifikasi, MCP dan SPI | Irban III
3 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya pengelolaan risiko perangkat daerah | Nilai MRI | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan manajemen risiko dan RTP | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | Pendampingan register risiko dan RTP | Irban II
4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas evaluasi internal SAKIP | Nilai SAKIP komponen evaluasi internal | 16 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP | 4 | 4 | 4 | 4 | Reviu/evaluasi SAKIP seluruh OPD | Irban I
5 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya penyelesaian rekomendasi pemeriksaan | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan | 85 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/BPK | 20 | 20 | 22 | 23 | Pemutakhiran database TLHP dan pembahasan tindak lanjut | Irban III
6 | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern | Meningkatnya efektivitas pengawasan intern | Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti | 90 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Pengawasan kinerja, keuangan dan dengan tujuan tertentu | 22 | 22 | 23 | 23 | Audit, reviu, monitoring dan pengujian kepatuhan | Irban I, II & III
7 | Meningkatnya Profesionalisme SDM Pengawasan | Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan | Persentase pegawai mengikuti pengembangan kompetensi | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 25 | 25 | 25 | 25 | Diklat/sertifikasi auditor dan peningkatan kompetensi | Sekretaris
4 |  | Meningkatnya Integritas Pemerintah dan kualitas pelayanan publik | Persentase Unit Kerja yang memenuhi standar Pembangunan ZI | 7% | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |  |  |  |  | Pendampingan LKE, dan Reviu TPI | Irban II
5 |  | Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal | Nilai Evaluasi Internal | 18 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |  |  |  |  | Reviu AKIP Pemda, Evaluasi SAKIP
[6 empty] | Reviu Laporan Kinerja | [5 empty] | Irban I
6 |  | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Tingkat Kapabilitas APIP | level 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |  |  |  |  | PM, PK, Evaluasi KAPIP
[6 empty] | Kerja Sama Pengawasan Internal | [5 empty] | Irban III
7 |  | Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pengendalian intern pemerintah daerah | Lanjut Hasil Pemeriksaan | 81% |  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal
[6 empty] | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  |  |  |  | Pemutakhiran data aplikasi SIMTLHP/SIPTL | Irban III
[6 empty] | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |  |  |  |  | Audit Kinerja | Irban I, II, III
[6 empty] | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | Audit ketaatan | Irban I, II, III
[6 empty] | Pengawasan Desa |  |  |  |  | Pengawasan Tata Kelola Desa | Irban I, II, III
[6 empty] | Reviu Laporan Keuangan |  |  |  |  | Reviu LKPD | Irban I
|  |  | Persentase Pemulihan Kerugian Negara/Daerah | 71% |  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
[6 empty] | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |  |  |  |  | Rekonsiliasi data temuan dan Penagihan STS dan Sidang/Rapat TPTGR | Irban III
[6 empty] | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |  |  |  |  | Probity Audit, COSO, TL DUMAS | Irban III
8 |  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik | Predikat SAKIP Inspektorat | BB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA | Sekretariat
Kinerja Perangkat Daerah
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 77 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  | Pemrosesan pembayaran Gaji dan Tunjangan
[6 empty] | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  |  | Diklat Penjenjangan dan Substantif
[6 empty] | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | Pelaksanaan Administrasi Umum
[6 empty] | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
[6 empty] | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |  |  |  |  | Penyediaan Penunjang pelaksanaan tugas
Pemerintahan Daerah
[6 empty] | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |  |  |  |  | Pemeliharaan BMD, Penatausahaan BMD
Urusan Pemerintahan Daerah

## Capaian Sasaran Strategis
SASARAN STRATEGIS OPD | [6 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori minimal CC | % | 10000% | 10000% | 1 | Realisasi/target x 100% | 3165978378 | 2916700050 | 0.921
2 | Meningkatnya kepatuhan organisasi perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan | Persentase progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | % | 8500% | 8200% | 96.47% | Realisasi/target x 100% | 2814203006 | 2532782705 | 90%
|  | Persentase progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI | % | 9000% | 8600% | 95.56% | Realisasi/target x 100% | 1758876879 | 1582989188 | 90%
3 | Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern | Capaian Skor Minimal Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu | Level | 3 | 3 | 100% | Realisasi/target x 100% | 2814203006 | 2476498645 | 88%
4 | Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi | Capaian Skor Minimal Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | Level | 3 | 3 | 100% | Realisasi/target x 100% | 3517753757 | 3201175929 | 91%
|  | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Indeks | 3 | 3 | 100% | Realisasi/target x 100% | 1758876879 | 1590567980 | 90.43%
|  | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Indeks | 3 | 3 | 100% | Realisasi/target x 100% | 1758876879 | 1590567980 | 90.43%
5 | Terwujudnya optimalisasi peran APIP dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi | Persentase progress pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

## Capaian Sasaran Program
SASARAN PROGRAM | [7 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | NAMA PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan intern | Persentase penugasan pengawasan yang selesai sesuai PKPT | % | 10000% | 9500% | 0.95 | Realisasi/target x 100% | 6800000000 | 6120000000 | 0.9
2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya kualitas pendampingan dan penguatan tata kelola | Persentase perangkat daerah yang memperoleh pendampingan/asistensi | % | 10000% | 9700% | 97% | Realisasi/target x 100% | 1988768787 | 1771000000 | 89.05%
3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan layanan internal | Persentase layanan administrasi yang terpenuhi | % | 10000% | 9800% | 98% | Realisasi/target x 100% | 8800000000 | 8096000000 | 92%
2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

## Capaian Sasaran Kegiatan Utama
SASARAN KEGIATAN | [8 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Meningkatnya kualitas pengawasan internal | Persentase penugasan pengawasan internal selesai | % | 10000% | 9500% | 0.95 | Realisasi/target x 100% | 4896000000 | 4406400000 | 0.9
2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Meningkatnya efektivitas pengawasan khusus | Persentase penugasan dengan tujuan tertentu selesai | % | 10000% | 9400% | 94% | Realisasi/target x 100% | 1904000000 | 1713600000 | 90%
3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Meningkatnya kualitas tata kelola dan integritas | Persentase OPD memperoleh pendampingan/asistensi | % | 100 | 97 | 97% | Realisasi/target x 100% | 1988768787 | 1771000000 | 89.05%

## Capaian Sasaran Kegiatan(Penun)
SASARAN KEGIATAN | [9 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN |  | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 0.96 | Realisasi/target x 100% | 250000000 | 230000000 | 0.92
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 5700000000 | 5244000000 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 350000000 | 322000000 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 900000000 | 828000000 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 450000000 | 414000000 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 600000000 | 552000000 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya layanan penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan | % | 100 | 96 | 96% | Realisasi/target x 100% | 550000000 | 506000000 | 92%

## Capaian Sasaran SUBKegiatan(U)
SASARAN SUB KEGIATAN | [9 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 10000% | 9500% | 0.95 | Realisasi/target x 100% | 1100000000 | 990000000 | 0.9
2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 10000% | 9400% | 94% | Realisasi/target x 100% | 1250000000 | 1125000000 | 90%
3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Kinerja | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 39 | 39 | 100% | Realisasi/target x 100% | 939715600 | 845744040 | 90%
4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 5 | 5 | 100% | Realisasi/target x 100% | 650000000 | 585000000 | 90%
5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Desa | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 12 | 11 | 91.67% | Realisasi/target x 100% | 450000000 | 405000000 | 90%
6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kerja Sama Pengawasan Internal | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 100% | 1 | 100% | Realisasi/target x 100% | 300000000 | 270000000 | 90%
7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 4 | 3 | 75% | Realisasi/target x 100% | 300000000 | 270000000 | 90%
8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 2 | 2 | 100% | Realisasi/target x 100% | 250000000 | 225000000 | 90%
9 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 45 | 42 | 93.33% | Realisasi/target x 100% | 760000000 | 684000000 | 90%
10 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 37 | 36 | 97.3% | Realisasi/target x 100% | 500000000 | 450000000 | 90%
11 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 4 | 4 | 100% | Realisasi/target x 100% | 800000000 | 720000000 | 90%
12 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Terlaksananya output subkegiatan | Jumlah output | Laporan/Output | 4 | 4 | 100% | Realisasi/target x 100% | 1489053187 | 1340147868 | 90%

## Capaian Sasaran SUBKegiatan (P)
SASARAN SUB KEGIATAN | [10 empty] | Rumus Pengukuran Kinerja | DUKUNGAN SUMBER DAYA ANGGARAN
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN |  | NAMA SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan Hasil | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian |  | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 9600% | 96% | 0.96 | 250000000 | 230000000 | 0.92 | 0.92
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 9600% | 96% | 96% | 5700000000 | 5244000000 | 0.92 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 9600% | 96% | 96% | 350000000 | 322000000 | 0.92 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 96 | 0.96 | 96% | 900000000 | 828000000 | 0.92 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 96 | 0.96 | 96% | 450000000 | 414000000 | 0.92 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 96 | 0.96 | 96% | 600000000 | 552000000 | 0.92 | 92%
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya subkegiatan penunjang | Persentase output tercapai | % | 100 | 9600% | 0.96 | 96% | 550000000 | 506000000 | 0.92 | 92%

## Monev Renaksi IKU
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN IKU PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | [12 empty] | Nama Program pelaksanaan IKU | CATATAN HASIL MONEV | KENDALA/HAMBATAN | TINDAK LANJUT | PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN |  | SATUAN HASIL | TARGET KINERJA |  |  |  | REALISASI
[5 empty] | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | - | - | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Penilaian maturitas SPIP-T dilaksanakan bertahap pada seluruh perangkat daerah. | Kelengkapan bukti dukung belum seragam. | Percepatan validasi dan penjaminan kualitas. | Inspektur
| Meningkatnya Integritas Pemerintah Daerah | - | Persentase Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM | % | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan pembangunan integritas dan ZI berjalan. | Kelengkapan bukti dukung OPD bervariasi. | Klinik integritas dan verifikasi berkala. | Inspektur
|  | - | Persentase Unit Kerja yang memenuhi standar Pembangunan ZI | % | 0.02 | 5% | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |  | Pendampingan pembangunan ZI berjalan pada OPD prioritas. | Dokumen ZI belum seluruhnya final. | Verifikasi per triwulan. | Irban II
|  | - | Nilai MCSP KPK | Nilai | 55 | 57 | 59 | 60 | 52 | 56 | 58 | 60 |  | Pemutakhiran MCP/SPI dilakukan bersama OPD terkait. | Data dukung perlu penyelarasan. | Rakor dan verifikasi bukti dukung. | Irban III
|  | - | Indeks Integritas Pemerintah (Survey Penilaian Integritas/SPI) | Indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 69 | 70 | 71 | 73 |  | Pemantauan SPI dan integritas daerah dilakukan. | Partisipasi responden perlu dijaga. | Sosialisasi dan monitoring tindak lanjut. | Inspektur
| Meningkatnya kualitas evaluasi internal | - | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Skor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Evaluasi internal SAKIP dilaksanakan pada OPD. | Volume 28 OPD cukup besar. | Pembagian tim dan percepatan LHE. | Irban I
| Meningkatknya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintahan Daerah | - | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Indeks | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan SPIP-T berjalan. | Maturitas antar-OPD belum merata. | Klinik SPIP dan validasi bukti dukung. | Irban II
|  | - | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Nilai | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 |  | Pendampingan register risiko dan RTP berjalan. | Dokumen risiko antar-OPD belum seragam. | Monitoring dan reviu RTP. | Irban II
| Meningkatnya Kapabilitas APIP | - | Skor Kapabilitas APIP | Skor | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Penilaian mandiri dan penjaminan kualitas kapabilitas APIP berjalan. | Kebutuhan kompetensi perlu dipenuhi. | Diklat/sertifikasi dan QA kapabilitas. | Irban III
| Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pengendalian intern pemerintah daerah | - | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | % | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 20 | 22 | 25 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Pemutakhiran TLHP dilaksanakan. | Sebagian rekomendasi masih berproses. | Rekonsiliasi dan surat tindak lanjut. | Irban III
Plt. Inspektur Insepktorat Kabupaten Mahakam Ulu
Margono, ST, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720805 200502 1 002

## Monev Program
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026
SASARAN STRATEGIS |  |  | SASARAN PROGRAM | [11 empty] | PROGRAM |  |  | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CATATAN HASIL MONEV | KENDALA / HAMBATAN | TINDAK LANJUT | PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |  | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA |  | SATUAN | TARGET KINERJA TRIWULAN |  |  |  | REALISASI TRIWULAN |  |  |  |  | TARGET TRIWULAN | REALISASI Per TW
[7 empty] | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Persentase peningkatan predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori minimal CC | Optimalisasi penerapan SAKIP perangkat daerah | 1 | Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6800000000 | 6120000000 | 6800000000 | 6120000000 | Evaluasi SAKIP berjalan terhadap seluruh OPD. | Kelengkapan bukti dukung. | Percepatan LHE dan pemutakhiran bukti dukung. | Irban I
[16 empty] | TW 1: Perencanaan dan reviu awal | Realisasi TW 1: Perencanaan dan reviu awal
[16 empty] | TW 2: LHE/reviu utama | Realisasi TW 2: LHE/reviu utama
[16 empty] | TW 3: Monitoring tindak lanjut | Realisasi TW 3: Monitoring tindak lanjut
[16 empty] | TW 4: Finalisasi | Realisasi TW 4: Finalisasi
Meningkatnya kepatuhan organisasi perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan | 1 | Persentase progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Meningkatnya komitmen Perangkat Daerah menyelesaiakan rekomendasi hasil pemeriksaan internal | 1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat | % | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6800000000 | 6120000000 | 6800000000 | 6120000000 | Monev TLHP internal berjalan. | Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi. | Rapat pemutakhiran dan surat tindak lanjut. | Irban III
[16 empty] | TW 2: Pemutakhiran rekomendasi | Realisasi TW 2: Pemutakhiran rekomendasi
[16 empty] | TW 3: Penyelesaian rekomendasi | Realisasi TW 3: Penyelesaian rekomendasi
[16 empty] | TW 4: Finalisasi TLHP | Realisasi TW 4: Finalisasi TLHP
[16 empty] | TW 1: Inventarisasi TLHP | Realisasi TW 1: Inventarisasi TLHP
[16 empty] | TW 2: Rekonsiliasi TLHP | Realisasi TW 2: Rekonsiliasi TLHP
[16 empty] | TW 3: Pemutakhiran | Realisasi TW 3: Pemutakhiran
| 2 | Persentase progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI | Meningkatnya komitmen Perangkat Daerah menyelesaiakan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal | 2 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI | % | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6800000000 | 6120000000 | 6800000000 | 6120000000 | Pemutakhiran TLHP BPK berjalan. | Bukti setor belum seluruhnya tersedia. | Rekonsiliasi dan pemutakhiran data. | Irban III
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah | 1 | Capaian skor minimal Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | Meningkatnya implementasi SPIP | 1 | Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | Level | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1988768787 | 1789891908 | 1988768787 | 1789891908 | Pendampingan SPIP-T dan manajemen risiko berjalan. | Tingkat kematangan OPD bervariasi. | Klinik SPIP dan pendampingan terarah. | Irban II
Meningkatnya…. | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8800000000 | 7920000000 | 8800000000 | 7920000000 | Layanan administrasi dan keuangan berjalan. | Penyesuaian jadwal belanja. | Monitoring penyerapan dan pengadaan. | Sekretaris
Inspektur Insepktorat Kabupaten Mahakam Ulu
….................
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP…..............................

## Monev output Subkegiatan Utama
LAPORAN PEMANTAUAN OUTPUT SUB KEGIATAN-UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU TA 2026
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN |  | NAMA SUB KEGIATAN |  | NAMA AKTIVITAS/PENUGASAN | BIDANG PELAKSANA/PENGAMPU TUGAS | Nama PPTK | Dasar Penugasan | Jumlah Output | Kendala/Hambatan Pelaksanaan | Solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian
DPA/PKPT/ARAHN PIMPINAN/Permintaan Audit
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |  | IRBAN I | Yebrani Megasa, S.ST
[6 empty] | # Audit Kinerja Tema : Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu TA 2025 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |  | IRBAN I | Willem Hendrik Gunarso, S.Si,MAP
[6 empty] | # Audit Ketaatan : (Irban I) Belanja Modal TA 2025 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Audit Ketaatan : (Irban II) Puskesmas Tiong Ohang TA 2024 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Audit Ketaatan : (Irban III) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Audit Ketaatan : (Irban I, II, III) Perjalanan Dinas Bappeda, BKPSDM, dan BPBD | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 3 | Reviu Laporan Kinerja |  | IRBAN I | Willem Hendrik Gunarso, S.Si,MAP
[6 empty] | # Evaluasi SAKIP | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Monev LHE SAKIP | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu LPPD dan LKjIP Pemda | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu SPM | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 4 | Reviu Laporan Keuangan |  | IRBAN I | Yebrani Megasa, S.ST
[6 empty] | # Reviu LKPD TA 2025 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu Utang TA 2025 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu SHS TA 2026 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu RKPD TA 2027 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu RKPD Perubahan TA 2026 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu RAPBD TA 2027 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu RAPBD Perubahan TA 2026 | IRBAN I | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 5 | Pengawasan Desa | # Reviu Kualitas Belanja Desa Irban I | IRBAN II | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan | Baru tercatat
[6 empty] | # Reviu Kualitas Belanja Desa Irban II | IRBAN II | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Reviu Kualitas Belanja Desa Irban III | IRBAN II | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 6 | Kerja Sama Pengawasan Internal | # Pendampingan Audit Interim LKPD | IRBAN II | Renika Astuti, SE,MAP | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Pendampingan Audit Terinci LKPD | IRBAN II | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | # Monev TLHP Inspektorat | IRBAN II | Renika Astuti, SE,MAP | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Monev TLHP BPK RI | IRBAN II | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  | 2 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | # Pemutakhiran Data TLHP BPK RI | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Pemutakhiran Data TLHP APIP | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | # Pemeriksaan Kas dan Persediaan (COSO) | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Probity Audit | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Audit AI/PKKN | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1 | Pendampingan dan Asistensi | 1 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | # Penilaian Mandiri atas Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Mahakam Ulu | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Penjaminan Kualitas atas penilaian Mandiri Maturitas SPIP | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Kalimantan Timur atas Maturitas SPIP Kab. Mahakam Ulu TA 2023/2024 | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Penetapan Level SPIP atas Maturitas SPIP Kab. Mahakam Ulu TA | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | # Kegiatan Sosialisasi Gratifikasi | IRBAN III | Renika Astuti, SE,MAP | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
[6 empty] | # Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi (PAKSI) | IRBAN III | PPTK Pengawasan | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan
|  |  |  | 3 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | # Verifkasi Laporan Capaian MCP Perangkat Daera | IRBAN III | Renika Astuti, SE,MAP | PKPT/DPA 2026 | 1 | Kelengkapan dokumen/bukti dukung belum seragam | Koordinasi dengan objek pengawasan dan penyelesaian laporan

## Monev Subkegiatan Penunjang
LAPORAN PEMANTAUAN OUTPUT SUB KEGIATAN -PENUNJANG
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU TA 2026
NO | NAMA PROGRAM | NAMA KEGIATAN |  | NAMA SUB KEGIATAN |  | NAMA AKTIVITAS/PENUGASAN | BIDANG PELAKSANA/PENGAMPU TUGAS | Nama PPTK | Jumlah Output | Kendala/Hambatan Pelaksanaan | Solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Penyediaan Bahan/Material |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 5 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang
|  |  |  | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | SEKRETARIAT | Sekretaris Inspektorat | 1 | Penyesuaian jadwal/dokumen layanan | Pemantauan berkala dan penjadwalan ulang

## Rekap realisasi PKPT
REKAPITULASI PENUGASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
No | Jenis Pengawasan | Rincian pelaksanaan pembinaan dan pengawan |  | Pemantauan Realisasi | Irban Pengampu | Dasar Penugasan | Jenis Kegiatan | Pembebanan Biaya Penugasan (Sub Kegiatan) | Target Output/Satuan Hasil |  | Realisasi Output/Satuan Hasil |  | Triwulan |  |  |  | Ket
[13 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Audit Kinerja | 1 | Audit Kinerja Pelayanan Publik | Belum | Irban I | PKPT | Audit | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 | Laporan |  | Laporan
2 | Audit Keuangan/Ketaatan | 1 | Audit Ketaatan pada Badan Kesbangpol | Belum | Irban I | PKPT | Audit | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt
|  | 2 | Audit Ketaatan pada BPKAD | Belum | Irban II | PKPT | Audit | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 | Laporan |  | Laporan | Februari |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 3 | Audit Ketaatan pada BPBD | Belum | Irban III | PKPT | Audit | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
3 | Pengawasan Desa | 1 | Kampung Long Melaham | Belum | Irban I | PKPT |  | Pengawasan Desa | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 2 | Kampung Tiong Bu'u | Belum | Irban II | PKPT |  | Pengawasan Desa | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 3 | Kampung Tiong Ohang | Belum | Irban II | PKPT |  | Pengawasan Desa | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 4 | Kampung Mamahak Teboq // Sirau | Belum | Irban III | PKPT |  | Pengawasan Desa | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
4 | PDTT | 1 | Pengawasan Tata Kelola TI (Audit SPBE) | Belum | Irban III | PKPT | Audit-PDTT | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 2 | Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname OPD untuk TA 2025 | Sudah | Irban III | PKPT | Pengawasan Lainnya | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 46 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan sudah setor Bu Suting
|  | 3 | Probity Audit Proyek Strategis | Belum | Irban III | PKPT | Audit-PDTT | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 4 | Audit Perjalanan Dinas | Belum | Irban III | PKPT | Audit-PDTT | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 5 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Kampung Batu Majang) | Belum | Irban III | PKPT | Pengawasan Lainnya | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
5 | Reviu, Evaluasi dan Sosialisasi | 1 | Reviu RPJMD Tahun 2025-2029 | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan | 1 | Laporan | Januari |  |  |  | Laporan sudah setor Bu Suting
|  | 2 | Reviu Renstra Tahun 2025-2029 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 28 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 3 | Reviu RKPD Murni TA 2027 | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan | 1 | Laporan |  | Juni |  |  | Laporan sudah setor Bu Suting
|  | 4 | Reviu RKPD Perubahan TA 2026 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 5 | Reviu RKA-P TA 2026 // Reviu RAPBD P 2026 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 6 | Reviu RKA APBD Murni TA 2027 // RAPBD T 2027 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 7 | Reviu KUA-PPAS Murni 2027/KUA-PPAS Perubahan 2026 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | DELETE //YEBRANI
|  | 8 | Reviu LKPD TA 2025 | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan | 1 | Laporan | Maret |  |  |  | Laporan Sudah setor Bu Suting
|  | 9 | Reviu Utang | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan | 2 | Laporan | Maret |  |  |  | Laporan berupa draft, blm berttd dan cap
|  | 10 | Reviu DAU | Sudah | Irban I |  | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | [5 empty] | Juli |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 11 | Reviu Standar Harga Satuan | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Keuangan | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 12 | Evaluasi Implementasi SAKIP OPD TA 2025 | Sudah | Irban I | PKPT |  | Reviu Laporan Kinerja | 28 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan di Link Group Sakip
|  | 13 | Reviu dan Pendampingan Aplikasi P3DN (APIK) | Belum | Irban III | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Sept | Okt | Nunggu BPKP // Bowo
|  | 14 | Reviu LPPD TA 2025 | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja | 1 | Laporan | 1 | Laporan | Februari | Mei | Agt | Nov | Laporan sudah setor Bu Suting
|  | 15 | Reviu SPM Triwulan I Tahun 2026 | Sudah | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja | 21 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan di Group WA SPM
|  |  | Reviu SPM Triwulan II Tahun 2026 | Sedang Berjalan | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja |  |  |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Reviu SPM Triwulan III Tahun 2026 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja |  |  |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Reviu SPM Triwulan IV Tahun 2026 | Belum | Irban I | PKPT | Reviu | Reviu Laporan Kinerja |  |  |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 16 | PembahasanTLRHP BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Smt 1) | Sudah | Irban III | PKPT | Reviu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 2 | Laporan |  | Laporan |  | Juni |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  |  | PembahasanTLRHP BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Smt 2) | Belum | Irban III | PKPT | Reviu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |  |  |  | Laporan |  |  |  | Des | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 17 | Reviu HPS 10 Proyek Strategis | Sudah | Irban III | PKPT | Reviu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 5 | Laporan |  | Laporan | Maret |  |  |  | Laporan Masih Proses//Bowo… Irban 1 (bren) Laporan Sudah (cek kembali)
|  | 18 | Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (TPI) | Belum | Irban II | PKPT | Reviu | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 19 | Sosialisasi Anti Korupsi & Pengendalian Gratifikasi | Sedang Berjalan | Irban III | PKPT | Reviu | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2 | Laporan |  | Laporan |  | Juni | Sept | Des | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 20 | Penyusunan Rencana Aksi dan Monev Tindak Lanjut Rekomendasi SPI | Sudah | Irban III | PKPT | Reviu | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2 | Laporan |  | Laporan |  | Juni |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 21 | Reviu AKIP Pemda | Belum | Irban I, II & III | PKPT | Reviu | Non-Budgeter | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
6 | Monitoring, Konsultasi, Pendampingan Audit EksternaL, Kegiatan Pengawasan Lainnya | 1 | Monev TLHP Inspektorat (Semester I) | Sudah | Irban III | PKPT |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 | Laporan |  | Laporan |  | Juni |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  |  | Monev TLHP Inspektorat (Semester II) | Sedang Berjalan | Irban III | PKPT |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  |  |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 2 | Rekonsiliasi Bahan Tindak Lanjut Pra Pemutakhiran Data TLHP BPK RI | Sudah | Irban III | PKPT |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1 | Laporan |  | Laporan |  | Juni |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 3 | Pendampingan Proses Audit Interim & Audit Terinci BPK RI atas LKPD TA 2025 | Sudah | Irban III | PKPT |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 2 | Laporan | 1 | Laporan |  | April |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 4 | Pendampingan Cek Fisik dalam rangka Audit LKPD Bersama Tim BPK RI di Kecamatan | Sudah | Irban III | PKPT |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 2 | Laporan |  | Laporan |  | April |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 5 | Penyusunan Renaksi LHP dan Penyerahan LHP LKPD TA 2025 | Sudah | Irban III | PKPT |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 1 | Laporan |  | Laporan |  | Mei |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 6 | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP | Belum | Irban III | PKPT |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 7 | Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP | Belum | Irban III | PKPT |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Agt |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 8 | Monev Tindak Lanjut LHE SAKIP OPD | Sudah | Irban I | PKPT |  | Reviu Laporan Kinerja | 28 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 9 | FGD Aplikasi SISWASKEUDES Pengawasan Desa KEMENDAGRI | Sedang Berjalan | Irban II | PKPT |  | Pengawasan Desa | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  | Juli/Agt |  | Nunggu Info Narsum dr BPKP //Bowo
|  | 10 | Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) (Smt I) | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Hanya berupa kertas kerja (matriks progress ZI) & PPT
|  |  | Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) (Smt II) | Sedang Berjalan | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |  |  |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 11 | Pemetaan OPD yang mengintegrasikan Hasil Penilaian Risiko dalam Perencanaan Anggaran (RKA/DPA) | Sedang Berjalan | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 12 | Monev Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RTP atas Risk Register OPD/Keterjadian risiko semesteran | Sedang Berjalan | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 13 | Evaluasi atas Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Oleh BPKP Perwakilan | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 14 | Panel SPIP Terintegrasi (SPIP, MRI dan IEPK) | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 15 | Monev Tindak Lanjut Renaksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Link dr Ortal
|  | 16 | Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintergrasi | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan belum ada/blm di setor ke Bu Suting
|  | 18 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Register Risiko Perangkat Daerah | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan | 36 | Laporan |  |  |  |  | 36 Laporan
|  | 19 | Evaluasi RTP atas Risk Register OPD | Belum | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 20 | Monev Implementasi RTP Risiko/Pendampingan penilaian madiri ke 28 OPD | Sudah | Irban II | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | Laporan | 1 | Laporan |  |  |  |  | sudah dilaksanakan tapi baru 1 laporan yg selesai/ttd (dispapora)
|  | 21 | Peringatan HAKORDIA | Belum | Irban III | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  | Des | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 22 | Rapat Koordinasi Kegiatan MCP dan SPI KPK | Belum | Irban III | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 23 | Monev dan Verifikasi pelaksanaan dan pelaporan Area Intervensi Pencegahan Korupsi | Belum | Irban III | PKPT |  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Monev Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (dlm DPA ada) | Sedang Berjalan | Irban II |  |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 24 | Monev Penyerapan Anggaran PBJ | Sedang Berjalan | Irban II | PKPT |  | Non-Budgeter | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  | 25 | Pemberian Jasa Advisory | Belum | Irban I, II & III | PKPT |  | Non-Budgeter | 1 | Laporan |  | Laporan |  | Juni | Juli |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
Belum
7 | Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengawasan | 1 | Diklat Pembentukan/Penjenjangan/Substansi Pengawasan/Diklat Tupoksi Jabatan Struktural & Fungsional | Sedang Berjalan |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 | Laporan |  | Laporan |  |  |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan dan Sertifikasi CGCAE (Certification of Goverment Chief Audit Executive) Pemda | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Manajemen Pengawasan | Sudah |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [5 empty] | Juni |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Audit PBJ | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan Creative Problem Solving | Sedang Berjalan |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [5 empty] | Juli |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Dasar | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan Audit Barang/Jasa | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Penjenjangan Auditor Ahli Muda | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemda | Sudah |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [5 empty] | April |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pelatihan Audit Barang Milik Daerah (BMD) | Belum |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [8 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Fraud Control Plan | Sudah |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | [5 empty] | April |  |  | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
REALISASI OUTPUT PENUGASAN / SATUAN HASIL
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |  | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | [13 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Reviu Laporan Kinerja | 1 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Reviu Laporan Keuangan | 5 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pengawasan Desa | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Kerja Sama Pengawasan Internal | 1 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | [13 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |  | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | [13 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 37 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.
|  |  | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 0 | [12 empty] | Laporan/hasil penugasan dimonitor sesuai PKPT 2026.

## Realisasi Fisik & Keu
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026
PERIODE : DESEMBER
NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | BOBOT | REALISASI FISIK |  | REALISASI KEUANGAN |  |  | SISA DANA | PERMASALAHAN
|  |  |  | FISIK | TERTIMBANG | KEUANGAN | KEUANGAN | TERTIMBANG | (Rp)
|  |  |  | (%) | (%) | (Rp) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 3/Total x 100 | 9/4 x 100 | 4 x 5/100 |  | 7/3x100 | 8x4/100 | 3-7
I | INSPEKTORAT | 17588768787 | 100 | 93.2261 | 93.2261 | 15986004220 | 90.8876 | 90.8876 | 1602764567 | Terkendali; pelaksanaan mengikuti PKPT/DPA
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8800000000 | 50.0319 | 92.2273 | 46.1431 | 8096000000 | 92 | 46.0294 | 704000000
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4850000000 | 55.1136 | 92 | 50.7045 | 4462000000 | 92 | 50.7045 | 388000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 300000000 | 3.4091 | 92 | 3.1364 | 276000000 | 92 | 3.1364 | 24000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 250000000 | 2.8409 | 96 | 2.7273 | 230000000 | 92 | 2.6136 | 20000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 350000000 | 3.9773 | 92 | 3.6591 | 322000000 | 92 | 3.6591 | 28000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 125000000 | 1.4205 | 92 | 1.3068 | 115000000 | 92 | 1.3068 | 10000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Bahan/Material | 100000000 | 1.1364 | 92 | 1.0455 | 92000000 | 92 | 1.0455 | 8000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 75000000 | 0.85227 | 92 | 0.78409 | 69000000 | 92 | 0.78409 | 6000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350000000 | 3.9773 | 92 | 3.6591 | 322000000 | 92 | 3.6591 | 28000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50000000 | 0.56818 | 92 | 0.52273 | 46000000 | 92 | 0.52273 | 4000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250000000 | 2.8409 | 96 | 2.7273 | 230000000 | 92 | 2.6136 | 20000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 300000000 | 3.4091 | 92 | 3.1364 | 276000000 | 92 | 3.1364 | 24000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1800000000 | 20.4545 | 92 | 18.8182 | 1656000000 | 92 | 18.8182 | 144000000 | Pelaksanaan sesuai rencana kerja
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Tidak dialokasikan dalam pagu program
2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6800000000 | 38.661 | 94 | 36.3414 | 6120000000 | 90 | 34.7949 | 680000000 | Pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 680000000 | 10 | 90 | 9 | 612000000 | 90 | 9 | 68000000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1360000000 | 20 | 90 | 18 | 1224000000 | 90 | 18 | 136000000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1224000000 | 18 | 90 | 16.2 | 1101600000 | 90 | 16.2 | 122400000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Reviu Laporan Kinerja | 816000000 | 12 | 90 | 10.8 | 734400000 | 90 | 10.8 | 81600000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Reviu Laporan Keuangan | 544000000 | 8 | 90 | 7.2 | 489600000 | 90 | 7.2 | 54400000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pengawasan Desa | 544000000 | 8 | 90 | 7.2 | 489600000 | 90 | 7.2 | 54400000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Kerja Sama Pengawasan Internal | 272000000 | 4 | 90 | 3.6 | 244800000 | 90 | 3.6 | 27200000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP | 272000000 | 4 | 90 | 3.6 | 244800000 | 90 | 3.6 | 27200000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 340000000 | 5 | 90 | 4.5 | 306000000 | 90 | 4.5 | 34000000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 204000000 | 3 | 90 | 2.7 | 183600000 | 90 | 2.7 | 20400000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 408000000 | 6 | 90 | 5.4 | 367200000 | 90 | 5.4 | 40800000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 408000000 | 6 | 90 | 5.4 | 367200000 | 90 | 5.4 | 40800000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 204000000 | 3 | 94 | 2.82 | 183600000 | 90 | 2.7 | 20400000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
| Penegakan Integritas | 68000000 | 1 | 88 | 0.88 | 61200000 | 90 | 0.9 | 6800000 | Koordinasi dengan objek pengawasan
3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1988768787 | 11.307 | 95 | 10.7417 | 1770004220 | 89 | 10.0633 | 218764567 | Pendampingan dan asistensi berjalan
1 | Pendampingan dan Asistensi | 1988768787 | 100 | 95 | 95 | 1770004220 | 89 | 89 | 218764567 | Penyelesaian bukti dukung dan laporan
JUMLAH BELANJA |  | 17588768787 |  |  |  | 15986004220 | 90.8876 |  | 1602764567
Ujoh Bilang, …......................................
| Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang | [6 empty] | Bendahara Pengeluaran,
Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu,
| …............................. | [6 empty] | ….............................
| NIP. | [6 empty] | NIP.